## Fonctionalités
SPRINT | Bloc | Fonctionnalités |  | Développé et testé | Résultat Recette | Date MEP | Résultat recette ISO fonctionnelle Nov 2020 | Référence anomalie | Remarques
| Authentification | LDAP
SPRINT 1 : Prospection avec simulation - Offre commerciale - Demande de prêt | Compte GR | Tableau de bord | Statistique sur l'état des réclamations
|  | Réclamation | Afficher les réclamations reçues / créées
Afficher le détail de la réclamation
Ajouter une réclamation
Modifier une réclamation non affecté
recherche les réclamations par cin
exporter les réclamations en csv
Ajouter les pièces jointes à la réclamation
|  | Réclamation à affecter | Afficher les réclamations à affecter
recherche les réclamations
Validation d'affectation avec un message
exporter les réclamations à affecter en csv
|  | Réclamamtion à traiter | Afficher les reclamtions à traiter
Validation de traitement avec un message
recherche les réclamations
exporter les réclamations à traiter en csv
|  | Réclamation à cloturer | Afficher les réclamtions à cloturer
exporter les réclamations à cloturer en csv
recherche les réclamations cloturer
Validation de cloturation/relancement avec un message
Relancer les réclamations non satisfaite
|  | Réclamation | Consulter toutes les réclamations au niveau de l'agence et siège
recherche les réclamations
Exporter la table en csv
| Compte CC/AC | Tableau de bord | Statistique sur l'état des réclamations
|  | réclamation | Afficher les réclamations créées
Afficher le détail de la réclamation
Ajouter une réclamation
Modifier une réclamation non affecté
recherche les réclamations par cin
exporter les réclamations en csv
|  | Réclamation à affecter | Afficher les réclamations à affecter
recherche les réclamations
exporter les réclamations à affecter en csv
Validation d'affectation avec un message
| Compte CA/GS | Tableau de bord | Statistique sur l'état des réclamations
|  | Réclamation à affecter | Afficher les réclamations à affecter
recherche les réclamations
Validation de traitement avec un message
exporter les réclamations à affecter en csv
|  | Réclamamtion à traiter | Afficher les reclamtions à traiter
recherche les réclamations
Validation de traitement avec un message
exporter les réclamations à traiter en csv
|  | Réclamations | afficher les réclamations d'agence au niveau local
exporter les réclamations en csv
recherche les réclamations
| Compte DS/DR | Tableau de bord | Statistique sur l'état des réclamations
|  | Réclamamtion à traiter | Afficher les reclamtions à traiter
Validation de traitement avec un message
exporter les réclamations à traiter en csv
recherche les réclamations
|  | Réclamation agence | afficher les réclamations au niveau local
exporter les réclamations en csv
SPRINT 2 : Analyse financière - Etude du patrimoine - Pré accord |  |  | recherche les réclamations
| Entité competente | Tableau de bord | Statistique sur l'état des réclamations
|  | Réclamamtion à traiter | Afficher les reclamtions à traiter
Validation de traitement avec un message
exporter les réclamations à traiter en csv
recherche les réclamations
| Chef département | Tableau de bord | Statistique sur l'état des réclamations
|  | Réclamations | afficher les réclamations au niveau de l'agence et siège
exporter les réclamations en csv
recherche les réclamations
| Compte Admin | Tableau de bord | Statistique (utilisateurs, agences, sièges)
|  | les utilisateurs | Afficher les utilisateurs créées
Ajouter un utilisateur
Modifier un utilisateur
recherche les utilisateurs
exporter les utilisateurs en csv
|  | les agences | Afficher les agences créées
Ajouter agence
Modifier agence
recherche les agences
exporter les agences en csv
|  | les sièges | Afficher les sièges créées
Ajouter siège
Modifier siège
recherche les sièges
exporter les sièges en csv