## Slide 1
Projet de la gestion des réclamations clients
NISRINE ZRARI

## Slide 2
Objet et Etapes du projet
Objet :
Le projet consiste en la mise en place d’un ensemble des API nodejs. une solution informatique permettant l’inscription et le suivi d’une réclamation permettra la mise en place des étapes du processus de traitement des réclamations et aussi L’optimisation du délai.

## Slide 3
 | Actions | Responsable |  | Date | Etat d’avancement | 
1 | Expression de besoin | A.AKHIAT/ H.DAKIR |  | 2022 | Réalisé | 
2 | Cahier de charge | H.DAKIR |  | 2022 | Réalisé | 
3 | Lancement du projet | N.ZRARI |  | 03/10/2022 | Réalisé | 
Création des API |  |  |  |  |  | 
4 | -LDAP |  |  |  |  | En cours
5 | -obtenir les réclamations -gérer Réclamation(ajouter , modifier) -obtenir les réclamation d’agence (au niveau local)au bien de l'agence et siège | N.ZRARI | Effectuée le03/15/2022 |  |  | Réalisé
6 | -affecter réclamation a un utilisateur -obtenir réclamation (traiter) -traiter réclamation -obtenir réclamation (clôturer) -clôturer réclamation | N.ZRARI | effectuée le03/25/2022 |  |  | Réalisé
7 | -obtenir les utilisateur avec ses agences au siège -gérer les utilisateur(ajouter , modifier , supprimer) | N.ZRARI | effectuée le03/30/2022 |  |  | Réalisé,
8 | -obtenir les agences -agence(ajouter , modifier ,supprimer) | N.ZRARI | effectuée le04/03/2022 |  |  | Réalisé,
Etat d’avancement des actions

## Slide 4
 | Actions | Responsable | Date | Etat d’avancement
9 | -obtenir les sièges -gérer sièges | N.ZRARI | effectuée le 04/07/2022 | Réalisé
10 | -tableau de bord | N.ZRARI | effectuée le 04/17/2022 | Réalisé
Création des interfaces |  |  |  | 
 | -authentification | N.ZRARI | effectuée le 04/23/2022 | Réalisé
11 | -Afficher les réclamations reçues / créées | N.ZRARI | effectuée le 04/28/2022 | Réalisé
12 | recherche les réclamations | N.ZRARI | effectuée le 04/28/2022 | Réalisé
13 | Reporting en csv | N.ZRARI | effectuée le 05/01/2022 | Réalisé
14 | -Ajouter et modifier une réclamation(avec test des champ) -Validation avec un message | N.ZRARI | effectuée le 05/06/2022 | Réalisé
15 | -Afficher les réclamations à affecter -affecter réclamation -Validation avec un message | N.ZRARI | effectuée le 05/11/2022 | Réalisé
16 | -Afficher les réclamations à traiter -traiter réclamation -Validation avec un message | N.ZRARI | effectuée le 05/15/2022 | Réalisé
17 | -Afficher les réclamations à clôturer -clôturer réclamation -Validation avec un message | N.ZRARI | effectuée le 05/20/2022 | Réalisé
Etat d’avancement des actions

## Slide 5
 | Actions | Responsable | Date | Etat d’avancement
18 | Consulter toutes les réclamations au niveau de l'agence et siège | N.ZRARI | effectuée le05/22/2022 | Réalisé
19 | Consulter toutes les réclamations de l'agence (local) | N.ZRARI | effectuée le05/23/2022 | Réalisé
20 | -Afficher les utilisateur -Ajouter, modifier et supprimer un utilisateur(avec test des champ) -Validation avec un message | N.ZRARI | effectuée le05/29/2022 | Réalisé
21 | -Afficher les agences -Ajouter, modifier et supprimer une agence(avec test des champ) -Validation avec un message | N.ZRARI | effectuée le06/02/2022 | Réalisé
22 | -Afficher les sièges -Ajouter, modifier et supprimer un siège(avec test des champ) -Validation avec un message | N.ZRARI | effectuée le06/05/2022 | Réalisé
23 | Afficher le détail de la réclamation | N.ZRARI | effectuée le06/06/2022 | 
24 | -Tableau de bord | N.ZRARI | effectuée le06/18/2022 | Réalisé
25 | -notifie le responsable par mail (si la réclamation a dépassé le délai de traitement(8j) ) | N.ZRARI | effectuée le06/25/2022 | Réalisé
Etat d’avancement des actions

## Slide 6
 | Ajouts | Responsable | Date | Etat d’avancement
1 | -Afficher les réclamations à clôturer -relancer réclamation -Validation avec un message | N.ZRARI | effectuée le 06/29/2022 | Réalisé
2 | -Recherche avec CIN | N.ZRARI | effectuée le 06/29/2022 | Réalisé
3 | -ca,gs affecte la réclamation | N.ZRARI | effectuée le 07/02/2022 | Réalisé
4 | -ca/gs, ds/ dr voir réclamations d'agence au niveau local -gr, cd voir toutes les réclamations | N.ZRARI | effectuée le07/03/2022 | Réalisé
5 | -notification par mail (pour l'utilisateur qui va traiter une nouvelle réclamation) | N.ZRARI | effectuée le07/10/2022 | Réalisé
6 | -notification mail pour un rappel après 4j (l'utilisateur qui va traiter une réclamation ) | N.ZRARI | effectuée le07/15/2022 | Réalisé
7 | -ajouter des fichiers dans la réclamation -modifier | N.ZRARI | effectuée le07/19/2022 - | Réalisé -En cours
8 | -jours féries | N.ZRARI | - | En cours
Traitement des ajouts
Une reunion dans le 09/06/2022 avec organisation &AMO, Mme hanane DAKIR et Mr ayoub BADDOU pour voir l’application et donner des Remarque et des ajouts .